## Лист1
Отчет за 1-е полугодие 2022 года по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2021 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области,
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Свердловской области «Верхнесинячихинская школа-интернат, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы» на 2022-2023 годы
(наименование образовательной организации; период на который сформирован план)
Алапаевское
(наименование муниципального образования)
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель | Сведения о ходе реализации мероприятия
[5 empty] | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Открытость и доступность информации об образовательной организации
1 | Несоответствие объема информации о деятельности организации, размещенного на стендах, требуемому в соответствии с нормативно-правовыми актами | Привести в соответствие с нормативными актами стенды организации, разместив следующую информацию о деятельности организации в полном объеме:
1.1. |  | Свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями) | 2022-01-31 | Бурухина Ольга Александровна директор | Приведены в соответствии с нормативными актами стенды образовательной организации. Стенды своевременно обновляются. | 2022-01-24
1.2. |  | Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательных программ (при наличии государственной аккредитации) | 2022-01-31 | Бурухина Ольга Александровна директор | Приведены в соответствии с нормативными актами стенды образовательной организации. Стенды своевременно обновляются. | 2022-01-24
2 | Несоответствие объема информации о деятельности организации, размещенного на официальном сайте, требуемому в соответствии с нормативно-правовыми актами | Привести в соответствие с постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 информацию о деятельности на официальном сайте организации, разместив информацию о деятельности организации в полном объеме:
2.1. |  | Аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий (при наличии) | 2022-03-01 | Фархудинова Надежда Владимировна заместитель директора по УВР | Аннотации к рабочим программам дополнены по всем дисциплинам, согласно АООП, для повышения качества образования | 2022-02-25
2.2. |  | Информацию о методических и иных документах, разработанных образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса | 2022-03-01 | Фархудинова Надежда Владимировна заместитель директора по УВР | Дополнена информация о методических и иных документах, разработанных образовательной организацией, с целью обеспечения качества содержания образования | 2022-02-18
2.3. |  | Информацию о руководителе образовательной организации, его заместителях, в том числе: фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, его заместителей; должность руководителя, его заместителей; контактные телефоны; адреса электронной почты | 2022-01-31 | Бурухина Ольга Александровна директор | Актуализирована информация о руководителе образовательной организации, его заместителях на официальном сайте ОО | 2022-01-17
2.4. |  | Информацию о местах осуществления образовательной деятельности, включая места, не указываемые в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ в приложении к лицензии на осуществление образовательной деятельности, в том числе: места осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам; места осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения; места осуществления образовательной деятельности при использовании сетевой формы реализации образовательных программ; места проведения практики; места проведения практической подготовки обучающихся; места проведения государственной итоговой аттестации | 2022-01-31 | Бурухина Ольга Александровна директор | Актуализирована информация о местах осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам; местах осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения; местах осуществления образовательной деятельности при использовании сетевой формы реализации образовательных программ; места проведения практики; места проведения практической подготовки обучающихся; места проведения государственной итоговой аттестации | 2022-01-26
2.5. |  | Информацию о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года | 2022-03-01 | Комарова Марина Анатольевна главный бухгалтер | Информация о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года дополнена и приведена в соответствии с нормативными актами | 2022-02-24
3 | Популяризация bus.gov.ru на сайте образовательной организации осуществлена не в полном объеме | Принять меры для популяризации портала для размещения информации о муниципальных и государственных учреждений, обеспечив наличие на официальном сайте образовательной организации:
3.1. |  | В соответствие с постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 разместить на официальном сайте образовательного учреждения работающей гиперссылки на сайт bus.gov.ru с результатами независимой оценки качества оказания услуг образовательными организациями | 2022-01-31 | Лихачева Елена Владимировна заместитель директора по ВР | Работающая гиперссылка на сайт bus.gov.ru с результатами независимой оценки качества оказания услуг ОО приведена в соответствии с нормативными актамми | 2022-01-28
3.2. |  | В соответствие с постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 разместить на официальном сайте образовательного учреждения информации о модуле на сайте bus.gov.ru, на котором реализована возможность оставить отзыв гражданами о качестве услуг, предоставляемых образовательными учреждениями, с приглашением заинтересованных лиц воспользоваться предоставленным ресурсом и принять участие в оценке деятельности образовательных организаций (наличие кликабильного баннера с переходом на карточку образовательной организации сайта bus.gov.ru с возможностью оставить отзыв) | 2022-02-04 | Лихачева Елена Владимировна заместитель директора по ВР | Приведена в соответствии с нормативными актамми информация о модуле на сайте bus.gov.ru, на котором реализована возможность оставить отзыв гражданами о качестве услуг, предоставляемых образовательными учреждениями, с приглашением заинтересованных лиц воспользоваться предоставленным ресурсом и принять участие в оценке деятельности образовательных организаций (наличие кликабильного баннера с переходом на карточку образовательной организации сайта bus.gov.ru с возможностью оставить отзыв) | 2022-01-31
II. Комфортность условий предоставления услуг
4 | Получатели услуг не в полной мере удовлетворены комфортностью условий осуществления образовательной деятельности (уровень удовлетворенности - 82%) | Повысить уровень удовлетворенности получателей комфортностью оказания услуг, создав необходимые для этого условия | 2023-12-31 | Бурухина Ольга Александровна директор Дрёмина Алёна Михайловна заместитель директора по АХР | В 2022 году ГБОУ СО "Верхнесинячихинская школа-интернат" предоставлены субсидии на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования, субсидии на организацию мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы ОО в целях приведения в нормативное техническое состояние зданий (обособленных помещений) ОО, повышения уровня материально-технического обеспечения ОО и качества организации образовательного процесса
III. Доступность услуг для инвалидов
5 | Недостатков нет, помещения и территория образовательной организации оборудована с учетом доступности услуг для инвалидов | Сохранять и поддерживать инфраструктуру доступной среды | 2022-06-01 | Дрёмина Алёна Михайловна заместитель директора по АХР | Выполнение мероприятий Дорожная карта ГБОУ СО "Верхнесинячихинская школа-интернат" по обеспечению доступности услуг для инвалидов в целях сохранения и поддержания инфраструктуры доступной среды | 2022-04-01
6 | Недостатков нет, организация обеспечивает возможность получения инвалидами услуг наравне с другими | Поддерживать оказание услуг инвалидам и лицам с ОВЗ на имеющемся уровне | 2022-06-01 | Дрёмина Алёна Михайловна заместитель директора по АХР | Выполнение мероприятий Дорожная карта ГБОУ СО "Верхнесинячихинская школа-интернат" по обеспечению доступности услуг для инвалидов в целях поддержания на имеющемся уровне оказания услуг инвалидам и лицам с ОВЗ | 2022-04-01
7 | Получатели услуг с ограниченными возможностями здоровья не в полной мере удовлетворены созданными условиями получения услуг и оборудованностью помещений и территории организации (уровень удовлетворенности - 94%) | Продолжить работу по повышению уровня удовлетворенности лиц с ОВЗ созданными для них условиями получения образовательных услуг возможность | 2023-12-31 | Дрёмина Алёна Михайловна заместитель директора по АХР | В 2022 году ГБОУ СО "Верхнесинячихинская школа-интернат" предоставлены субсидии на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования, субсидии на организацию мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы ОО в целях приведения в нормативное техническое состояние зданий (обособленных помещений) ОО, повышения уровня материально-технического обеспечения ОО и качества организации образовательного процесса
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
8 | Получатели услуг скорее удовлетворены уровнем доброжелательности и вежливости работников организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование (уровень удовлетворенности - 90%) | Продолжить работу по повышению уровня доброжелательности и вежливости персонала организации при первичном контакте с получателями услуг | 2022-01-31 | Бурухина Ольга Александровна директор | Проведены обучающие семинары, производственные совещания с работниками ОУ по вопросам соблюдения общих принципов профессиональной этики | 2022-01-25
9 | Получатели услуг скорее удовлетворены уровнем доброжелательности и вежливости работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуг (уровень удовлетворенности - 88%) | Организовать обучающие мероприятия (тренинги, мастер-классы, деловые игры) по развитию коммуникативных навыков и доброжелательного взаимодействия с участием работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуг | 2022-11-01 | Бурухина Ольга Александровна директор | Проведены семинары-практикумы по обеспечению и созданию условий для психологической безопасности и комфортности в ОУ, на установление взаимоотношений педагогических работников с обучающимися, и их родителями (законными представителями) | 2022-05-31
10 | Получатели услуг скорее удовлетворены уровнем доброжелательности и вежливости работников организации при дистанционных формах взаимодействия (уровень удовлетворенности - 95%) | Повысить уровень доброжелательности и вежливости персонала организации при дистанционных формах взаимодействия | 2022-01-31 | Бурухина Ольга Александровна директор | Проведено обучение работников ОУ доброжелательному и вежливому общению с получателями услуг при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов) | 2022-01-25
V. Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности организаций
11 | 81% получателей услуг готовы рекомендовать организацию | Разработать меры по повышению привлекательности образовательной организации, создать условия для готовности получателей рекомендовать организацию | 2022-12-01 | Бурухина Ольга Александровна директор | В соответствие с постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 № 582, разработан и реализуется план мероприятий по взаимодействию с семьями обучающихся В 2022 году ГБОУ СО "Верхнесинячихинская школа-интернат" предоставлены субсидии на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования, субсидии на организацию мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы ОО в целях приведения в нормативное техническое состояние зданий (обособленных помещений) ОО, повышения уровня материально-технического обеспечения ОО и качества организации образовательного процесса
12 | Получатели услуг не в полной мере удовлетворены организационными условиями оказания услуг (уровень удовлетворенности - 87%) | Повысить уровень удовлетворенности условиями оказания услуг | 2022-11-01 | Лихачева Елена Владимировна заместитель директора по ВР Фархудинова Надежда Владимировна заместитель директора по УВР | Используются методы мониторинга и анкетирования для выявления мнения получателей образовательных услуг об удовлетворенности организационными условиями оказания услуг | 2022-06-01
13 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены в целом условиями оказания образовательных услуг в организации (уровень удовлетворенности - 86%) | Повысить уровень удовлетворенности условиями оказания услуг в целом | 2022-11-01 | Фархудинова Надежда Владимировна заместитель директора по УВР | Используются методы мониторинга и анкетирования для выявления мнения получателей образовательных услуг о качестве образовательных услуг в ОУ | 2022-06-01
Директор: О.А. Бурухина
2022-06-03